## Slide 1: Здоровым быть здорово, а умным и здоровым здорово вдвойне!
ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Автор: Абраменко И.Ю.
Срок реализации: 2020-2024 г.

## Slide 2: По данным анкетирования родителей первоклассников МБОУ Огурская СОШ в 2020г выяснилось: - делают утреннюю зарядку 4% первоклассников; -соблюдают режим дня 2% первоклассников; -соблюдают режим дня, но это не всегда удаётся 10% первоклассников; -ограничивают ребёнка в использовании гаджетов 2% первоклассников; -посещают спортивные секции 5% первоклассников; -следят за правильным питанием 5% первоклассников; -семья первоклассника ведёт и пропагандирует здоровый образ жизни 0%.

## Slide 3
враг
помощник
?

## Slide 4: Цель:
Организовать комплексные мероприятия, направленные на содействие улучшения умственного, эмоционального, физического здоровья школьников через личное участие каждого в создании видеофизминуток.

## Slide 5: Задачи: 1. Провести родительское собрание "Здоровье учащихся как основа эффективного обучения" 2. Составить план спортивных мероприятий класса на год; 3. Провести классный час «Как записать видеоролик»; 4. Создать проектную доску Trello; 5. Записать видеофизминутки; 6. Собрать банк физминуток; 7. Использовать физминутки на уроках.

## Slide 6: Подготовительный этап -Проведение родительского собрания  -Проведение тренировочных упражнений по записи видеосюжетов
Первый год обучения 2020
Основной этап
-Просмотр физминуток, классификация -Запись физминуток -Использование физминуток с участием первоклассников
Ожидаемые результаты проекта:
1. Банк физминуток для использования на уроках;
2. Улучшения эмоционального здоровья школьников

## Slide 7: Расширение проекта -Проведение утренней зарядки для первоклассников  -Составление физминуток для разных уроков
2-3 год обучения 2021 - 2023
Работа с проектной (адаптированной)доской Trello

## Slide 8: Ожидаемые результаты проекта:
1. Сплочение коллектива, развитие коммуникативных навыков.
2. Планирование деятельности.
3 Владение навыками записи видеосюжетов.

## Slide 9: Расширение проекта -Разбор заданий из ВПР и разработка физминуток;  -Запись образовательных видеофизминуток.
4 год обучения 2023 - 2024

## Slide 10: В рамках реализации проекта учащиеся будут знать: 1)Что такое здоровье и зачем его необходимо сохранять; 2)Какие физические упражнения необходимы для сохранения и укрепления здоровья. Учащиеся будут, уметь: 1)Записывать видео с помощью мобильного телефона; 2)Подбирать упражнения для физминуток на уроках; 3)Организовывать спортивные мероприятия для младших школьников.